HSKB · SHENZHEN · GREATER BAY AREA · THE WORLD

# 港湾青少年智能科技成长中心｜合作意向项目书

面向政府、协会、学校、高校、科技企业与公益伙伴的共建沟通文件

| 给好奇心一座港湾， 让创造力驶向未来。 让每一种天赋被看见、被支持、被点亮。 | V1.2 2026.08 对外沟通初版 |
| --- | --- |

非约束性合作意向文件｜用于定义试点范围、责任、交付与下一步

文件状态 本文件用于意向沟通与方案共创，不构成录取、投资回报、独家授权、政府背书或最终合同承诺。合作单位、顾问履历、预算、案例与数据以正式授权及签约文件为准。

项目倡导人：郭丹锐  ｜  创始合伙人：Mia Huang  ｜  项目顾问：佘国治

02  /  EXECUTIVE SUMMARY

# 一页读懂合作项目

建设一座服务义务教育阶段为主、连接政府协会学校大学企业与公益的城市级青少年成长基础设施。

核心模型：一张动态成长地图 + 五类导师 + 六大成长系统 + N个真实场景。

共同节奏：30天完成准备，90天完成可验证试点，一个学年完成成效评估。

共同底线：儿童保护、数据最少必要、AI辅助不替代教师与持证专业人员。

本轮合作目标 确定一条落地路径、一个试点单元、一份责任清单和一次正式方案共创会。

状态说明：本页为V1.2沟通方案；涉及机构、人物、案例、价格、预算、签约与官方关联，以书面授权和正式文件为准。

03  /  PROJECT POSITIONING

# 项目定位与品牌架构

HSKB是文化母体与运营品牌，港湾青少年智能科技成长中心是面向区域、学校、企业及公益伙伴的公共共建项目。

博｜博爱：看见不同起点、节奏与天赋。

格｜格新：以科技、创意和破格机制支持成长。

港｜连接与停靠：连接香港与国际资源，也提供安全补给。

湾｜湾区协同：连接城市群、产业群、大学群。

品牌主张 给好奇心一座港湾，让创造力驶向未来。

状态说明：本页为V1.2沟通方案；涉及机构、人物、案例、价格、预算、签约与官方关联，以书面授权和正式文件为准。

04  /  SIX GROWTH SYSTEMS

# 六大成长系统

六大模块共享同一成长档案和导师协同机制，避免课程、研学与升学服务各自为战。

| 序号 | 成长系统 | 核心机制 |
| --- | --- | --- |
| 01 | AI辅助高效学习 | 诊断—AI计划—自主学习—学生讲解—导师答疑—复盘迁移 |
| 02 | 科创与项目制实践 | 真实问题—研究—原型—测试—表达—创新日记 |
| 03 | 天赋发现与定制培养 | 多元证据、一人一案、五类导师、N个开放场景 |
| 04 | 全人健康教育 | 人格、心理、生理、环境与生活能力；专业问题依法转介 |
| 05 | 城市企业大学研学 | 深圳与大湾区真实场景、企业工程题与大学研究方法 |
| 06 | 生涯升学与人才衔接 | 成长档案、多元升学、作品集及经授权的人才推荐 |

状态说明：本页为V1.2沟通方案；涉及机构、人物、案例、价格、预算、签约与官方关联，以书面授权和正式文件为准。

05  /  FOUR PATHWAYS

# 四类主体的落地入口

不同伙伴从不同责任与资源进入同一质量体系。

| 类别 | 服务 / 机制 | 核心内容 / 决策 |
| --- | --- | --- |
| 学校 | 30—60名学生 / 一个年级 | 校本课程、教师共备、成长档案、成果展示 |
| 学生与家庭 | 30天体验—90天项目—学年培养 | 一人一案、学习支持、科创项目、成长建议 |
| 政府与协会 | 一个片区 / 一个公共空间 / 一个主题 | 联席治理、公共价值指标、区域示范与复制标准 |
| 科技企业 | 一个真实课题 / 一组工程导师 / 一个开放场景 | 教育转译、项目交付、社会价值与人才生态成果 |

状态说明：本页为V1.2沟通方案；涉及机构、人物、案例、价格、预算、签约与官方关联，以书面授权和正式文件为准。

06  /  COOPERATION PACKAGES

# 四种可签约的合作包

先用可验收的产品达成合作，再逐步升级为区域网络。

| 类别 | 服务 / 机制 | 核心内容 / 决策 |
| --- | --- | --- |
| A | 90天示范试点 | 需求诊断、基线、课程/项目、成果日、试点评估 |
| B | 学校学年计划 | 天赋发现、AI学习支持、一生一项目、教师共备 |
| C | 企业主题中心 | 真实课题、工程导师、场景设备、CSR/ESG报告 |
| D | 区域成长中心 | 治理机制、场地、团队、六大系统、年度影响评估 |

建议顺序 先签90天试点或单一项目包；通过质量验收后再讨论学年项目、中心共建及品牌授权。

状态说明：本页为V1.2沟通方案；涉及机构、人物、案例、价格、预算、签约与官方关联，以书面授权和正式文件为准。

07  /  STUDENT STANDARD

# 每一名学生都进入同一成长闭环

发现—设计—实践—呈现—衔接，每一步留下可复核的成长证据。

发现：测评、学业诊断、访谈与项目行为观察。

设计：目标、路线、导师责任和健康支持边界。

实践：AI学习、科创项目、城市与企业大学场景。

呈现：原型、作品集、研究报告与公开答辩。

衔接：生涯、升学、导师网络及经授权的人才库推荐。

反标签原则 不以一次测评认定‘天才’，不以单一成绩淘汰学生，不把健康信息用于营销或人才推荐。

状态说明：本页为V1.2沟通方案；涉及机构、人物、案例、价格、预算、签约与官方关联，以书面授权和正式文件为准。

08  /  SCHOOL PLAN

# 学校落地：从一个年级开始

学校负责学生组织、校内教育安全与家校协同；中心负责诊断、课程、项目、导师、档案与评估。

第1—10天：需求、资源与风险访谈。

第11—30天：学生对象、校历、场地、导师和安全预案。

第31—60天：基线、教师共备、首轮AI学习与项目任务。

第61—90天：原型、展示、学生复盘与校方评估。

学校验收 学生参与和成长证据、课程复用、教师共备、家校协同和风险闭环同时达标。

状态说明：本页为V1.2沟通方案；涉及机构、人物、案例、价格、预算、签约与官方关联，以书面授权和正式文件为准。

09  /  GOVERNMENT PLAN

# 政府与协会：形成区域示范

以一个片区、公共空间或主题项目组织学校、大学、企业、协会与专业机构。

建立联席治理：明确牵头、运营、监督、数据与安全责任。

形成资源图谱：学校、场地、导师、课题、转介与公益资源。

运行90天示范：公开招募、基线、项目、成果日和风险复盘。

提交公共价值报告：覆盖、公平、成长、协同、合规与成本效率。

状态边界 不得未经授权暗示政府主办、官方背书或APEC官方合作。

状态说明：本页为V1.2沟通方案；涉及机构、人物、案例、价格、预算、签约与官方关联，以书面授权和正式文件为准。

10  /  ENTERPRISE PLAN

# 科技企业：把工程世界转化为教育项目

企业提供经脱敏与适龄处理的真实课题、工程导师、场景或设备；中心完成教育转译与安全交付。

课题准入：商业秘密、不适龄内容和不可控风险剔除。

教育转译：形成8—12周任务书、学习目标、材料设备和评价。

导师节点：启动、阶段评审、最终评审与未成年人沟通规范。

成果边界：知识产权、保密、肖像与后续孵化按书面协议执行。

企业交付 项目课程与导师手册、学生成果档案、社会价值报告及下一期改进建议。

状态说明：本页为V1.2沟通方案；涉及机构、人物、案例、价格、预算、签约与官方关联，以书面授权和正式文件为准。

11  /  GOVERNANCE

# 拟联合发起与项目治理

三方平台平等呈现，博格港湾承担品牌、产品、项目管理与运营服务。

| 类别 | 内容 |
| --- | --- |
| 拟联合发起平台 | 公共协同、教育与科技资源、标准与行业连接 |
| 博格港湾 HSKB | 品牌、产品、项目管理、中心运营、质量与交付 |
| 学校/企业/高校 | 学生与校内衔接 / 真实课题与场景 / 导师与研究方法 |
| 持证专业机构 | 心理、医疗与健康专业评估、服务与转介 |

当前状态 深圳市生涯规划与发展协会、深高教育联盟、深圳青少年科技创新协会：拟联合发起，已初步达成意向，待正式签约。

状态说明：本页为V1.2沟通方案；涉及机构、人物、案例、价格、预算、签约与官方关联，以书面授权和正式文件为准。

12  /  FOUNDING & ADVISORY TEAM

# 创始合伙人与顾问团队

团队以战略倡导、合规治理、教育质量和专业监督共同支撑项目。

| 角色 | 姓名 / 身份 | 在项目中的职责 |
| --- | --- | --- |
| 项目倡导人 | 郭丹锐 北京大学广东校友会副会长；科技创业投资人、科创导师；Xccelerate科技基金会（XTF）合伙人&基金经理 | 战略倡导、产业与基金连接、科创导师网络、公共合作推动 |
| 创始合伙人 | Mia Huang 公募基金合规部负责人 | 合规治理、风险框架、伙伴准入、信息披露与制度建设 |
| 项目顾问 | 佘国治 | 教育治理、学校发展、人才培养机制与重大质量建议 |
| 顾问团队 | 教育 / 科创 / 健康 / 合规 / 公益席位 | 按准入、利益冲突、年度履职与对外授权机制逐步邀请 |

人物信息说明 姓名、照片及履历由项目方提供；首版仅公开已确认信息，完整履历、机构身份和肖像使用范围以本人书面授权为准。

状态说明：本页为V1.2沟通方案；涉及机构、人物、案例、价格、预算、签约与官方关联，以书面授权和正式文件为准。

13  /  30 / 90 / 365

# 共同实施节奏与决策门

每一阶段都设置进入条件、交付结果与停止机制。

| 类别 | 服务 / 机制 | 核心内容 / 决策 |
| --- | --- | --- |
| 0—30天 | 准备 | 签署意向/试点文件；完成对象、资源、资质和风险确认 |
| 31—60天 | 运行 | 完成基线、首轮任务、导师记录和阶段复盘 |
| 61—90天 | 验证 | 形成作品/原型、成果日和试点评估 |
| 一个学年 | 沉淀 | 持续项目、年度成长评估和复制标准 |

状态说明：本页为V1.2沟通方案；涉及机构、人物、案例、价格、预算、签约与官方关联，以书面授权和正式文件为准。

14  /  DELIVERABLES

# 合作交付与评价指标

项目既交付教育过程，也交付可复核的组织成果。

| 类别 | 服务 / 机制 | 核心内容 / 决策 |
| --- | --- | --- |
| 学生 | 成长地图、学习记录、项目成果、反思与下一步 | 参与持续率、策略使用、项目迭代、外部反馈 |
| 学校 | 课程包、教师共备、学生档案、学年报告 | 课程复用、教师参与、家校满意、风险闭环 |
| 政府/协会 | 治理方案、资源图谱、公共价值报告 | 覆盖公平、资源活跃、合规与成本效率 |
| 企业 | 课题标准、导师手册、成果档案、影响报告 | 课题质量、导师投入、成果复用与社会价值 |

状态说明：本页为V1.2沟通方案；涉及机构、人物、案例、价格、预算、签约与官方关联，以书面授权和正式文件为准。

15  /  CHILD PROTECTION

# 儿童保护、数据与健康边界

任何合作都必须先通过五项最低标准：空间、团队、课程项目、数据治理、儿童保护。

最少必要：只收集当前服务必需信息。

监护人知情：提供查阅、更正、撤回与删除机制。

人工负责：AI信号不直接作高风险决定。

专业转介：心理、生理、医疗问题由持证机构承接。

传播授权：未成年人肖像、作品和健康信息单独授权。

停止条件 资质不全、安全预案缺失、数据责任不清或出现不可控未成年人风险时，不进入或立即暂停学生服务。

状态说明：本页为V1.2沟通方案；涉及机构、人物、案例、价格、预算、签约与官方关联，以书面授权和正式文件为准。

16  /  INTENTION FRAMEWORK

# 合作意向确认清单

以下事项用于双方第一次正式方案会，不代表已签约。

| 类别 | 内容 |
| --- | --- |
| 合作主体 | 机构全称 / 法定主体 / 授权联系人：________________ |
| 试点路径 | 学校 / 学生家庭 / 政府协会 / 科技企业：____________ |
| 服务对象 | 年龄、人数、区域、首要问题：______________________ |
| 投入资源 | 场地、导师、课题、设备、资金、传播：______________ |
| 时间计划 | 拟启动日期 / 90天成果日：__________________________ |
| 下一步 | 保密协议 / 尽调 / 方案共创 / 预算 / 正式合同：________ |

状态说明：本页为V1.2沟通方案；涉及机构、人物、案例、价格、预算、签约与官方关联，以书面授权和正式文件为准。

17  /  NEXT STEP

# 从一次正式方案共创会开始

建议双方各指定一名决策联系人和一名执行联系人，在10个工作日内完成试点范围、责任、预算与风险台账。

会前：交换主体资质、场地/学校需求、资源清单和授权联系人。

会上：确定一个最小试点单元与四项关键指标。

会后：形成试点方案、预算、责任矩阵、数据与儿童保护附件。

申请共建成长中心 政府部门、协会、高校、中小学、科技企业、基金与公益机构均可进入共建评估。

状态说明：本页为V1.2沟通方案；涉及机构、人物、案例、价格、预算、签约与官方关联，以书面授权和正式文件为准。